## 화면별 담당자상태
No | Figma Page | 화면구분 | 화면 ID | 우선순위 | 기획 담당자 | 기획 담당자 | 기획안 작성 상태 | 프론트 개발 담당자 | 백엔드 개발 담당자 | 단위테스트 시작 | 개발 완료 일자 | 비고
1 | 회원가입/로그인 | 회원가입 약관 | JO_AG | 1 | 채성우 M | 채성우 M | 완료 | 박원준 | 홍정수 | 진행완료 | 2024.02.20
2 | 회원가입/로그인 | 회원가입 본인인증 | JO_AU | 1 | 채성우 M | 채성우 M | 완료 | 박원준 | 박원준 | 진행완료 | 2024.02.20 | 기존 회원 데이터 가져오는 프로세스 추 후 개발 예정
3 | 회원가입/로그인 | 사무소 등록 | LO_CU | 1 | 채성우 M | 채성우 M | 완료 | 박원준 | 박원준 | 진행완료 | 2024.02.20
4 | 회원가입/로그인 | 로그인, 만료, 연장, 본인인증 | LO_CU | 1 | 채성우 M | 채성우 M | 완료 | 박원준 | 박원준 | 진행완료 | 2024.02.20 | 본인인증 공통화 작업 진행 중(기능구현만 완료)
5 | 회원가입/로그인 | 로그인 방식 변경 | LO_CU | 1 | 채성우 M |  |  | 박원준 | 박원준 | 진행완료
6 | 내사건 | 내 사건 목록 | MY_CN | 1 | 황혜미 M | 채성우 M | 완료 | 담당 미정 | 김주현 | 진행완료 | 2024.03.11
7 | 내사건 | 사건상세 | MY_CN | 1 | 황혜미 M | 채성우 M | 완료 | 담당 미정 | 이상협 | 진행완료 | 2024.03.07 | 이전 : 이상협 ¦ 설정,말소 : 김주현
8 | 내사건 | 등기정보 | MY_ES | 1 | 황혜미 M | 채성우 M | 완료 | 서민정 | 이상협 | 진행완료 | 2024.03.06
9 | 사건 수임 | 추가정보 등록 | AC_MA | 1 | 권정아 M | 권정아 M | 완료 | 서민정 | 박원준 | 진행완료 | 2024.02.23
10 | 사건 수임 | 사건수임 목록 | AC_MA | 1 | 권정아 M | 권정아 M | 완료 | 서민정 | 이상협 | 진행완료 | 2024.03.07
11 | 사건 수임 | 사건수임 상세 | AC_MA | 1 | 권정아 M | 권정아 M | 완료 | 서민정 | 이상협 | 진행완료 | 2024.03.07
12 | 내사건 | 수임철회 | MY_MA | 1 | 권정아 M | 권정아 M | 완료 | 서민정 | 이상협 | 진행완료 | 2024.03.07
13 | 내사건 (2) | 사건내역 | MY_CN | 1 | 권정아 M |  |  | 담당 미정 | 김주현
14 | 내사건 (2) | 사건내역 상세 | MY_CN | 1 | 권정아 M |  |  | 담당 미정 | 김주현
15 | 내사건 | 견적서 | MY_CN | 2 | 황혜미 M | 채성우 M | 완료 | 서민정 | 이상협 | 진행완료 | 2024.03.07
16 | 내사건 | 지급정보 | MY_PI | 2 | 황혜미 M | 채성우 M | 완료 | 담당 미정 | 김주현 | 진행완료 | 2024.03.15
17 | 내사건 | 대출금요청 | MY_PR | 2 | 황혜미 M | 채성우 M | 완료 | 담당 미정 | 김주현 | 진행완료 | 2024.03.15
18 | 내사건 | 상환말소 | MY_TR | 2 | 황혜미 M | 채성우 M | 완료 | 담당 미정 | 김주현 | 진행완료 | 2024.03.15
19 | 내사건 | 접수번호 등록 | MY_TR | 2 | 황혜미 M | 채성우 M | 완료 | 담당 미정 | 이상협 | 진행완료 | 2024.03.14
20 | 내사건 | 보정서류 | MY_IM | 2 | 황혜미 M | 채성우 M | 완료 | 담당 미정 | 이상협 | 진행완료 | 2024.03.20
21 | 내사건 | 설정서류 | MY_IM | 2 | 황혜미 M | 채성우 M | 완료 | 담당 미정 | 이상협 | 진행완료 | 2024.03.20
22 | 내정보 | 내정보 목록 | MY_CU | 3 | 채성우 M | 권정아 M | 완료 | 박원준 | 박원준 | 진행완료 | 2024.02.22
23 | 내정보 | 기본 정보 | MY_CU | 3 | 채성우 M | 권정아 M | 완료 | 박원준 | 박원준 | 진행완료 | 2024.02.22
24 | 내정보 | 사무소 정보 | MY_CU | 3 | 권정아 M | 권정아 M | 완료 | 박원준 | 박원준 | 진행완료 | 2024.02.22
25 | 내정보 | 상환금 수령용 계좌 | MY_CN | 3 | 권정아 M | 권정아 M | 완료 | 담당 미정 | 박원준 | 진행완료 | 2024.02.22 | react
26 | 내정보 | 법무 수수료 안내용 계좌 | MY_CN | 3 | 권정아 M | 권정아 M | 완료 | 서민정 | 박원준 | 진행완료 | 2024.02.23 | react
27 | 내정보 | 소속직원 관리 | MY_CU | 3 | 채성우 M | 권정아 M | 완료 | 박원준 | 박원준 | 진행완료 | 2024.02.22
28 | 내정보 | 회원 탈퇴 | MY_CU | 3 | 채성우 M | 권정아 M | 완료 | 박원준 | 박원준 | 진행완료 | 2024.02.22
29 | 더보기 | 더보기 목록 | MO_BO | 4 | 황혜미 M | 권정아 M | 완료 | 박원준 | 홍정수 | 진행완료 | 2024.03.15
30 | 더보기 | 공지사항 | MO_BO | 4 | 황혜미 M | 권정아 M | 완료 | 박원준 | 홍정수 | 진행완료 | 2024.03.15
31 | 더보기 | 자주 찾는 질문 | MO_BO | 4 | 황혜미 M | 권정아 M | 완료 | 박원준 | 홍정수 | 진행완료 | 2024.03.15
32 | 홈 | 홈 | HO_CU | 4 | 황혜미 M | 권정아 M | 완료 | 서민정 | 김주현 | 진행완료 | 2024.03.15
33 | 더보기 | 인증 및 보안 | MO_BO | 5 | 황혜미 M | 권정아 M | 완료 | 박원준 | 박원준 | 진행완료 | 2024.03.08
34 | 더보기 | 알림 설정 | MO_AG | 5 | 황혜미 M | 권정아 M | 완료 | 박원준 | 홍정수 | 진행완료 | 2024.03.15
35 | 더보기 | 약관 및 동의 | MO_AG | 5 | 황혜미 M | 권정아 M | 완료 | 박원준 | 홍정수 | 진행완료 | 2024.03.15
36 | 내정보 | 견적 안내문 | MY_ES | 5 | 채성우 M | 권정아 M | 완료 | 서민정 | 홍정수 | 진행완료 | 2024.02.27
37 | 튜토리얼/권한설정 | 튜토리얼 | TU_CU | 5 | 황혜미 M | 권정아 M | 완료 | 서민정 | 전범규 | 진행완료 | 2024.03.08
38 | 튜토리얼/권한설정 | 권한설정 | TU_CU | 5 | 황혜미 M | 권정아 M | 완료 | 서민정 | 전범규 | 진행완료 | 2024.03.08
39 | 알림 | 알림 | NO_MS | 5 | 황혜미 M | 권정아 M | 완료 | 박원준 | 이상협 | 진행완료 | 2024.03.27

## 화면ID
| 우선 순위 | 담당자 | 화면ID | 메뉴 |  |  |  | 화면구분 | 화면구분상세 | PATH | 디자인 타입 | APP BAR 존재 여부 | APP BAR TITLE 존재 여부 | BOTTOM BAR 존재 여부 | BACK BUTTON 존재 여부 | 비회원 | 권한
|  |  |  | 화면 카테고리 | 대분류 | 중분류 | 소분류
| 5 | 황혜미 | CO_CU_000M | COMMON | CUST | COMM INFO |  | 스플래시 | 스플래시 |  | M | N | N | N | N | Y
| 5 | 황혜미 | TU_CU_000M | TUTORIAL | CUST | COMM INFO | GUID | 로그인 | 튜토리얼1 |  | M | N | N | N | N | Y
| 5 | 황혜미 | TU_CU_001M | TUTORIAL | CUST | COMM INFO | GUID | 로그인 | 튜토리얼2 |  | M | N | N | N | N | Y
| 5 | 황혜미 | TU_CU_002M | TUTORIAL | CUST | COMM INFO | GUID | 로그인 | 튜토리얼3 |  | M | N | N | N | N | Y
| 5 | 황혜미 | HO_CU_000M | HOME | CUST | COMM INFO | GUID | 홈 | 알림 권한설정 안내 |  | M | N | N | N | N
| 5 | 황혜미 | HO_CU_001M | HOME | CUST | APP TRCK |  | 홈 | 앱 추적금지 권한설정 안내 |  | M | N | N | N | N
| 5 | 황혜미 | HO_CU_002M | HOME | CUST | INIT |  | 홈 | 홈 - 초기화면 |  | M | Y | N | Y | N
| 4 | 황혜미 | HO_CU_003P | HOME | CUST | APPRV WAIT | GUID | 홈 | 승인대기 소속직원 안내 |  | P
| 1 | 채성우 | JO_AG_001M | JOIN | AGREE | TERM PROC | OUTPUT |  | 회원가입 약관 목록 |  | M | Y | Y | N | Y | Y
| 1 | 채성우 | JO_AG_002M | JOIN | AGREE | SERVC USE | SET |  | 서비스 이용약관 |  | M | Y | Y | N | N | Y
| 1 | 채성우 | JO_AG_003M | JOIN | AGREE | PRIVC USE | SET |  | 개인정보수집이용동의 및 제3자 제공동의 |  | M | Y | Y | N | N | Y
| 1 | 채성우 | JO_AG_004P | JOIN | AGREE | PRIVC CLLECT | SET |  | 개인정보 수집/이용동의 |  | P |  |  |  |  | Y
| 1 | 채성우 | JO_AG_005P | JOIN | AGREE | SERVC USE | SET |  | 본인확인서비스 이용약관 동의 |  | P |  |  |  |  | Y
| 1 | 채성우 | JO_AG_006P | JOIN | AGREE | IDENT PROC | SET |  | 고유식별정보 처리 동의 |  | P |  |  |  |  | Y
| 1 | 채성우 | JO_AG_007P | JOIN | AGREE | TELCM USE | SET |  | 통신사 이용약관 동의 |  | P |  |  |  |  | Y
| 1 | 채성우 | JO_AG_008P | JOIN | AGREE | PRIVC OFFR | SET |  | 개인정보 제3자 제공동의 |  | P |  |  |  |  | Y
| 1 | 채성우 | JO_AG_009M | JOIN | AGREE | LOCT USE | SET |  | 위치기반 서비스 이용약관 |  | M | Y | Y | N | N | Y
| 1 | 채성우 | JO_AG_010M | JOIN | AGREE | MART USE | SET |  | 마케팅목적 개인정보 활용동의 |  | M | Y | Y | N | N | Y
| 1 | 채성우 | JO_AU_001M | JOIN | AUTH | PRIVC INFO | INPUT |  | 회원가입 - 개인정보 입력 |  | M | Y | Y | N | Y | Y
| 1 | 채성우 | JO_AU_002B | JOIN | AUTH | TELCM INFO | INPUT |  | 회원가입 - 통신사선택 |  | B |  |  |  |  | Y
| 1 | 채성우 | JO_AU_003M | JOIN | AUTH | PHONE CERT |  |  | 회원가입 - 휴대폰번호 본인인증 |  | M | Y | Y | N | Y | Y
| 1 | 채성우 | JO_AU_004P | JOIN | AUTH | PRIVC FAIL | CHECK |  | 회원가입 - 실명확인 실패 |  | P |  |  |  |  | Y
| 1 | 채성우 | JO_AU_005M | JOIN | AUTH | AUTH INPUT | INPUT |  | 회원가입 - 인증번호 입력 |  | M | Y | Y | N | Y | Y
| 1 | 채성우 | JO_AU_006P | JOIN | AUTH | RESND FAIL |  |  | 인증번호 재전송 불가 팝업 |  | P |  |  |  |  | Y
| 1 | 채성우 | JO_AU_007M | JOIN | AUTH | AUTH FAIL | FAIL |  | 회원가입 - 인증번호 오류 |  | M | Y | Y | N | Y | Y
| 1 | 채성우 | JO_AU_008B | JOIN | AUTH | PINNUM GUIDE | GUID |  | 회원가입 - 인증번호 미발송 안내 |  | B |  |  |  |  | Y
| 1 | 채성우 | JO_AU_009P | JOIN | AUTH | MEMB INFO | GUID |  | 회원가입 - 기존회원 안내 |  | P |  |  |  |  | Y
| 1 | 채성우 | JO_AU_010M | JOIN | AUTH | PIN INPUT | INPUT |  | 회원가입 - 핀번호 입력 |  | M | Y | Y | N | Y | Y
| 1 | 채성우 | JO_AU_011M | JOIN | AUTH | PIN REINPUT | REINPUT |  | 회원가입 - 핀번호 재입력 |  | M | Y | Y | N | Y | Y
| 1 | 채성우 | JO_AU_012P | JOIN | AUTH | JOIN DONE | DONE |  | 회원가입 - 회원가입 완료 |  | P |  |  |  |  | Y
| 1 | 채성우 | LO_OF_001P | LOGIN | OFFC | OFFC INFO | SET |  | 사무소 등록 필요 팝업 |  | P
| 1 | 채성우 | LO_OF_002M | LOGIN | OFFC | MEMB | TYPE |  | 사무소 등록 - 회원유형 |  | M | Y | Y | N | Y
| 1 | 채성우 | LO_OF_003P | LOGIN | OFFC |  |  |  | 사무소 등록 - 취소 시 안내 팝업 |  | P
| 1 | 채성우 | LO_OF_004M | LOGIN | OFFC | OFFC INFO | TYPE |  | 사무소 등록 - 개인/법인 여부 |  | M
| 1 | 채성우 | LO_OF_004B | LOGIN | OFFC |  |  |  | 사무소 등록 - 지역번호 바텀시트 |  | B
| 1 | 채성우 | LO_OF_005M | LOGIN | OFFC | OFFC INFO | INPUT |  | 사무소 등록 - 정보 입력 |  | M | Y | Y | N | Y
| 1 | 채성우 | LO_OF_006B | LOGIN | OFFC | BIZ REGST | ATTACH |  | 사무소 등록 - 사업자등록증 첨부 |  | B
| 1 | 채성우 | LO_OF_007F | LOGIN | OFFC |  |  |  | 사무소 등록 - 사진 업로드 |  | F
| 1 | 채성우 | LO_OF_008P | LOGIN | OFFC | OFFC APPRV | GUID |  | 사무소 등록 - 코스 관리자 승인 안내 |  | P
| 1 | 채성우 | LO_OF_009M | LOGIN | OFFC | OFFC INFO | SRCH |  | 사무소 등록 - 사무소 검색 및 조회결과 |  | M | Y | Y | N | Y
| 1 | 채성우 | LO_OF_010M | LOGIN | OFFC | BIZNO | INPUT |  | 사무소 검색 - 사업자등록번호 입력 |  | M | Y | Y | N | Y
| 1 | 채성우 | LO_OF_011M | LOGIN | OFFC | OFFC INFO | SRCH |  | 사무소 등록 - 조회결과 및 등록 신청 |  | M
| 1 | 채성우 | LO_OF_012M | LOGIN | OFFC | OFFC MEMB | SET |  | 사무소 등록 - 조회된 사무소 등록 신청 |  | M
| 1 | 채성우 | LO_OF_013P | LOGIN | OFFC | MEMB APPRV | GUID |  | 사무소 등록 - 대표법무사 승인 안내 |  | P
| 1 | 채성우 | LO_OF_014P | LOGIN | OFFC |  | GUID |  | 사무소 등록 - 1개 초과 사진 업로드 불가 팝업 |  | P
| 1 | 채성우 | LO_OF_015P | LOGIN | OFFC |  |  |  | 사무소 등록 - 촬영 후 사진 등록 |  | P
| 1 | 채성우 | LO_OF_016P | LOGIN | OFFC |  |  |  | 사무소 등록 - 사업자등록증 반려 팝업 |  | P
| 1 | 채성우 | LO_OF_017P | LOGIN | OFFC |  |  |  | 사무소 등록 - 사무소 등록 반려 팝업 |  | P
| 1 | 채성우 | LO_CU_001M | LOGIN | CUST | PIN NUM | INPUT |  | 로그인 - 핀번호 입력 |  | M | N | N | N | N | Y
| 1 | 채성우 | LO_CU_009P | LOGIN | CUST |  |  |  | 로그인 - 기기 생체인증 등록 필요 팝업 |  | P
| 1 | 채성우 | LO_CU_010P | LOGIN | CUST |  |  |  | 로그인 - 생체인증 허용 안 함 팝업 |  | P
| 1 | 채성우 | LO_CU_002M | LOGIN | CUST | OFFC INFO | CHECK |  | 로그인 - 기존사무소 유지여부 확인 |  | M | N | N | N | N
| 1 | 채성우 | LO_CU_003M | LOGIN | CUST |  |  |  | 핀번호 재설정 - 입력 |  | M | Y | N | N | N
| 1 | 채성우 | LO_CU_004M | LOGIN | CUST |  |  |  | 핀번호 재설정 - 재입력 |  | M | Y | N | N | N
| 1 | 채성우 | LO_CU_005P | LOGIN | CUST | APPRV WAIT |  |  | 로그인 관리자 승인대기(사무소등록) |  | P
| 1 | 채성우 | LO_CU_008P | LOGIN | CUST |  |  |  | 로그인 대표법무사 승인대기(사무소등록) |  | P
| 1 | 채성우 | LO_CU_006P | LOGIN | CUST |  |  |  | 로그인 - 대표법무사 로그인 필요 팝업 |  | P
| 1 | 채성우 | LO_CU_007P | LOGIN | CUST |  |  |  | 로그인 - 핀번호 5회 불일치 팝업 |  | P
| 1 | 채성우 | LO_CU_007M | LOGIN | CUST | LOGIN TYPE | CHANGE |  | 로그인방식 변경 - 목록 |  | M
| 1 | 채성우 | LO_CU_008F | LOGIN | CUST | LOGIN PIN |  |  | 핀번호 인증 |  | F
| 1 | 채성우 | LO_CU_009M | LOGIN | CUST | LOGIN BNONE |  |  | 로그인방식 변경 -생체인증 정보 미등록 안내 |  | M
| 1 | 채성우 | LO_CU_010F | LOGIN | CUST | LOGIN FACE |  |  | 로그인 - 얼굴인식 로그인(OS화면 예시) |  | F
| 1 | 채성우 | LO_CU_011F | LOGIN | CUST | LOGIN FING |  |  | 로그인 - 지문인식 로그인(OS화면 예시) |  | F
| 1 | 채성우 | LO_CU_012M | LOGIN | CUST | LOGIN PNONE |  |  | 로그인방식 변경 - 패턴 정보 입력 |  | M
| 1 | 채성우 | LO_CU_013M | LOGIN | CUST |  |  |  | 로그인방식 변경 - 패턴 정보 재입력 |  | M
| 1 | 채성우 | LO_CU_014P | LOGIN | CUST |  |  |  | 로그인방식 변경 - 패턴 등록 완료 팝업 |  | P
| 1 | 채성우 | LO_CU_015M | LOGIN | CUST | LOGIN PATTN |  |  | 로그인방식 변경 - 패턴 로그인 |  | M
| 1 | 채성우 | LO_CU_016P | LOGIN | CUST |  |  |  | 로그인방식 변경 - 패턴 입력 오류 팝업 |  | P
| 1 | 황혜미 | MY_CN_000P | MYCASE | CNTR | ASSGN INFO | SRCH |  | 내사건 - 신규 배정 알림 |  | P
| 1 | 황혜미 | MY_CN_001M | MYCASE | CNTR | COMM INFO | DSPLY |  | 내사건 |  | M | Y | Y | Y | N
| 1 | 권정아 | MY_CN_003M | MYCASE | CNTR | CNTR LIST |  |  | 사건내역 |  | M
| 1 | 권정아 | MY_CN_004M | MYCASE | CNTR | CNTR SRCH |  |  | 사건내역 - 검색 |  | M
| 1 | 황혜미 | MY_CN_005M | MYCASE | CNTR | EXECT INFO | SRCH |  | 내사건 - 검색창 |  | M | N | N | N | Y
| 1 | 황혜미 | MY_CN_006P | MYCASE | CNTR | AUTO OFF | SRCH |  | 내사건 - 검색창 - 자동저장 끄기 |  | P
| 1 | 황혜미 | MY_CN_007P | MYCASE | CNTR | AUTO ON | SRCH |  | 내사건 - 검색창 - 자동저장 켜기 |  | P
| 1 | 황혜미 | MY_CN_008B | MYCASE | CNTR | PROG FILT |  |  | 내 사건 - 필터 |  | B
| 1 | 황혜미 | MY_CN_010M | MYCASE | CNTR | DETAIL TRREG | VIEW |  | 사건상세 |  | M | Y | Y | N | Y
| 1 | 황혜미 | MY_CN_011P | MYCASE | CNTR |  |  |  | 사건상세 - 상환금 수령용 계좌 등록 안내 |  | P | [5 empty] | Y
|  |  | MY_CN_021P | MYCASE | CNTR |  |  |  | 사건상세 - 상환금 수령용 계좌 등록 진행중 |  | P
| 1 | 황혜미 | MY_CN_012P | MYCASE | CNTR |  |  |  | 사건상세 - 상환금 수령용 계좌 요청 안내 |  | P
| 1 | 황혜미 | MY_CN_016P | MYCASE | CNTR | EXECTN AMOUNT | CHANGE |  | 사건상세 - 실행금액 변경 |  | P
| 1 | 황혜미 | MY_CN_018P | MYCASE | CNTR |  |  |  | 사건상세 - 지급정보 등록 불가 |  | P
| 1 | 황혜미 | MY_CN_017F | MYCASE | CNTR | BANS_INFO | ATTACH |  | 사건상세 - 매매계약서 |  | F | Y | Y | N | N
| 1 | 황혜미 | MY_CN_019B | MYCASE | CNTR |  |  |  | 사건상세 - 보정서류 |  | B
| 1 | 황혜미 | MY_CN_020P | MYCASE | CNTR |  |  |  | 전자등기/자담 팝업 |  | P
| 1 | 권정아 | MY_CN_007N | MYCASE | CNTR | ISRN INFO | SRCH |  | 보험가입내역 |  | N
| 1 | 권정아 | MY_RA_000M | MYCASE | RPAY ACCT | REDPN INFO | GUID |  | 상환금수령용계좌 - 안내문 |  | M
| 1 | 권정아 | MY_RA_001P | MYCASE | RPAY ACCT | REDPN REQ |  |  | 상환금수령용계좌 - 등록요청(대표) |  | P
| 1 | 권정아 |  | MYCASE | RPAY ACCT |  |  |  | 상환금수령용계좌 - 등록요청(직원) |  | P
| 1 | 권정아 | MY_RA_002M | MYCASE | RPAY ACCT | REDPN INFO | SET |  | 상환금수령용계좌 등록 - 초기화면 |  | M
| 1 | 권정아 | MY_RA_003B | MYCASE | RPAY ACCT | REDPN BANK | INPUT |  | 상환금수령용계좌 등록 - 은행선택 |  | B
| 1 | 권정아 | MY_RA_004P | MYCASE | RPAY ACCT | REDPN INFO | CHECK |  | 상환금수령용계좌 등록 - 중복 |  | P
| 1 | 권정아 | MY_RA_005M | MYCASE | RPAY ACCT | REDPN_CNFM |  |  | 상환금수령용계좌 - 확인 |  | M
| 1 | 권정아 | MY_RA_006P | MYCASE | RPAY ACCT | REDPN INFO | SEND |  | 상환금수령용계좌 등록 - 계좌등록 요청완료 |  | P
| 2 | 황혜미 | MY_PI_002M | MYCASE | PAY INFO | BANS INFO | SET |  | 지급정보 |  | M | Y | Y | N | Y
| 2 | 황혜미 | MY_PI_003P | MYCASE | PAY INFO | BANS INFO |  |  | 지급정보 - 타행불가 안내 |  | P
| 2 | 황혜미 | MY_PI_007B | MYCASE | PAY INFO | BANS INFO | CHECK |  | 지급정보 - 확인 |  | B
| 2 | 황혜미 | MY_PI_012B | MYCASE | PAY INFO |  | SET |  | 지급정보 - 금융기관 선택 |  | B
| 2 | 황혜미 | MY_PR_002M | MYCASE | PAY REQUEST | LOAN PAY | REQUEST |  | 대출금 요청 |  | M
| 2 | 황혜미 | MY_PR_003P | MYCASE | PAY REQUEST | LOAN CERT | SEND |  | 대출금 요청 - 승인번호 전송 안내 |  | P
| 2 | 황혜미 | MY_PR_004M | MYCASE | PAY REQUEST | LOAN CERT | INPUT |  | 대출금 요청 - 승인번호 입력 |  | M | Y | Y | N | Y
| 2 | 황혜미 | MY_PR_005P | MYCASE | PAY REQUEST | LOAN CERT | FAIL |  | 대출금 요청 - 승인번호 재전송 불가 |  | P
| 2 | 황혜미 | MY_PR_006M | MYCASE | PAY REQUEST | LOAN INFO | DONE |  | 대출금 요청 - 지급 결과 |  | M | Y | Y | N | Y
| 2 | 황혜미 | MY_PR_007P | MYCASE | PAY REQUEST | LOAN FAIL |  |  | 대출금 요청 - 지급 실패 |  | P
| 2 | 황혜미 | MY_ES_001M | MYCASE | ESTM | ESTM INFO |  |  | 견적서 |  | M | Y | Y | N | Y
| 2 | 황혜미 | MY_ES_002P | MYCASE | ESTM | ESTM TEMP | SET |  | 견적서 - 임시저장 |  | P
| 2 | 황혜미 | MY_ES_010B | MYCASE | ESTM |  |  |  | 견적서 - 담당자 선택 |  | B
| 2 | 황혜미 | MY_ES_003M | MYCASE | ESTM | ESTM CNFM | CHECK |  | 견적서 - 확인 |  | M | Y | Y | N | Y
| 2 | 황혜미 | MY_ES_005F | MYCASE | ESTM | ESTM NOTI | OUTPUT |  | 견적서 - 견적 안내문 목록 |  | F | Y | Y | N | N
| 2 | 황혜미 | MY_ES_007M | MYCASE | ESTM | SCHDL INFO | SRCH |  | 견적서 - 잔금일정 |  | M | Y | Y | N | Y
| 2 | 황혜미 | MY_ES_013P | MYCASE | ESTM | ESTM SND | GUID |  | 견적서 - 확정 안내 |  | P
| 2 | 황혜미 | MY_ES_012F | MYCASE | ESTM | ESTM | CHECK |  | 견적서 보기 |  | F | Y | Y | N | N
| 2 | 황혜미 | MY_ES_008M | MYCASE | ESTM | INIT | DSPLY |  | 등기정보 |  | M | Y | Y | N | Y
| 2 | 황혜미 | MY_ES_009B | MYCASE | ESTM | INIT |  |  | 등기정보 - 확인 |  | B
| 2 | 황혜미 | MY_RP_000M | MYCASE | RPYCNCL | INIT | DSPLY |  | 상환말소 |  | M | Y | Y | N | Y
| 2 | 황혜미 | MY_RP_001B | MYCASE | RPYCNCL | RPYCNCL LOCT | CHECK |  | 상환말소 - 위치확인 |  | B
| 2 | 황혜미 | MY_RP_002P | MYCASE | RPYCNCL | RPYCNCL BANK | REQUEST |  | 상환말소 - 당행지급 |  | P
| 2 | 황혜미 | MY_RP_005P | MYCASE | RPYCNCL |  |  |  | 상환말소 - 지급실패 |  | P
| 2 | 황혜미 | MY_RP_003F | MYCASE | RPYCNCL | RPYCNCL PIC | REQUEST |  | 상환말소 - 상환영수증 |  | F | Y | Y | N | N
| 2 | 황혜미 | MY_RP_004F | MYCASE | RPYCNCL | RPYCNCL PIC |  |  | 상환말소 - 상환영수증 - 사진업로드 |  | F | Y | Y | N | N
| 2 | 황혜미 | MY_TR_001M | MYCASE | TRREG | TRREG NO | SET |  | 접수번호 등록 |  | M | Y | Y | N | Y
| 2 | 황혜미 | MY_TR_002B | MYCASE | TRREG |  |  |  | 접수번호 등록 - 등기소 검색 |  | B
| 2 | 황혜미 | MY_TR_003B | MYCASE | TRREG | TRREG NO |  |  | 접수번호 등록 - 확인 |  | B
| 2 | 황혜미 | MY_IM_001F | MYCASE | IMAGE | RESIDENT DOC | UPLOAD |  | 보정서류 - 주민등록초본 |  | F | Y | Y | N | N
| 2 | 황혜미 | MY_IM_002F | MYCASE | IMAGE | TRREGCERT DOC | UPLOAD |  | 보정서류 - 이전등기필증 |  | F | Y | Y | N | N
| 2 | 황혜미 | MY_IM_003F | MYCASE | IMAGE |  |  |  | 보정서류 - 사진 업로드 |  | F | Y | Y | N | N
| 2 | 황혜미 | MY_IM_004P | MYCASE | IMAGE |  |  |  | 보정서류 - 사진 업로드 - 등록불가 |  | P
| 2 | 황혜미 | MY_IM_005M | MYCASE | IMAGE | MOREG DOC | UPLOAD |  | 설정서류 |  | M | Y | Y | N | Y
| 2 | 황혜미 | MY_IM_006F | MYCASE | IMAGE | MOREG DOC | UPLOAD |  | 설정서류 - 설정계약서 |  | F | Y | Y | N | N
| 2 | 황혜미 | MY_IM_007F | MYCASE | IMAGE | CERT DOC | UPLOAD |  | 설정서류 - 등기필증 |  | F | Y | Y | N | N
| 2 | 황혜미 | MY_IM_008B | MYCASE | IMAGE |  |  |  | 설정서류 - 영업점 제출 |  | B
| 2 | 황혜미 | MY_IM_009F | MYCASE | IMAGE |  |  |  | 설정서류 - 사진 업로드 |  | F | Y | Y | N | N
| 1 | 권정아 | MY_MA_001M | MYCASE | MATCH | MATCH CANCEL | REQUEST |  | 수임철회 |  | M
| 1 | 권정아 | MY_MA_002B | MYCASE | MATCH |  |  |  | 수임철회 - 사유선택 |  | B
| 1 | 권정아 | AC_MA_000M | ACCEPTANCE | MATCH | REGN SELCTP |  |  | 지역선택 |  | M | Y | Y | N | Y
| 1 | 권정아 | AC_MA_001F | ACCEPTANCE | MATCH | REGN SELCTF | INPUT |  | 지역선택 |  | F | Y | Y | N | N
| 1 | 권정아 | AC_MA_002B | ACCEPTANCE | MATCH | MATCH REGN | OUTPUT |  | 사건수임 - 정렬 |  | B | N | N | N | N
| 1 | 권정아 | AC_MA_003M | ACCEPTANCE | MATCH | ADD INFO | SET |  | 사건수임 |  | M | Y | Y | Y | N
| 1 | 권정아 | AC_MA_018P | ACCEPTANCE | MATCH |  |  |  | 보험가입증명서 대기 |  | P | N | N | N | N
| 1 | 권정아 | AC_MA_013P | ACCEPTANCE | MATCH |  |  |  | 보험가입증명서 반려 |  | P | N | N | N | N
| 1 | 권정아 | AC_MA_012P | ACCEPTANCE | MATCH |  |  |  | 추가정보 등록 요청 - 직원 |  | P | N | N | N | N
| 1 | 권정아 | AC_MA_005P | ACCEPTANCE | MATCH | ADD REPTQ |  |  | 추가정보등록 요청 - 대표 |  | P | N | N | N | N
|  | 권정아 | AC_MA_004P | ACCEPTANCE | MATCH |  |  |  | 추가정보등록 완료 |  | P | N | N | N | N
| 1 | 권정아 | AC_MA_006M | ACCEPTANCE | MATCH | ADD REPT | SET |  | 추가정보 등록 - 대표 |  | M | Y | Y | N | Y
| 1 | 권정아 | AC_MA_007B | ACCEPTANCE | MATCH | ADD BANK | SET |  | 추가정보 등록 - 은행선택 |  | B | N | N | N | N
|  | 권정아 | AC_MA_008B | ACCEPTANCE | MATCH |  |  |  | 보험가입증명서 재등록 |  | B
| 1 | 권정아 | AC_MA_009F | ACCEPTANCE | MATCH | ADD UPLOAD |  |  | 추가정보 등록 - 사진 업로드 |  | F | N | N | N | N
| 1 | 권정아 | AC_MA_017P | ACCEPTANCE | MATCH |  |  |  | 추가정보등록-사진 업로드-등록불가 |  | P | N | N | N | N
| 1 | 권정아 | AC_MA_016M | ACCEPTANCE | MATCH |  |  |  | 추가정보등록-사진등록 |  | M | Y | Y | N | Y
| 1 | 권정아 | AC_MA_010M | ACCEPTANCE | MATCH | ADD REPT | NONE |  | 추가정보 등록 - 대표미등록 |  | M | Y | Y | N | Y
| 1 | 권정아 | AC_MA_011M | ACCEPTANCE | MATCH | ADD MEMB | SET |  | 추가정보 등록 - 프로필 등록 |  | M | Y | Y | N | N
| 1 | 권정아 | AC_MA_012M | ACCEPTANCE | MATCH | INIT | OUTPUT |  | 사건수임 상세 |  | M | Y | Y | N | Y
| 1 | 권정아 | AC_MA_013B | ACCEPTANCE | MATCH | INFO DETAIL | SET |  | 사건수임 상세 - 동의 |  | B | N | N | N | N
| 1 | 권정아 | AC_MA_014P | ACCEPTANCE | MATCH | ACCEPT GET | FAIL |  | 사건수임 상세 - 수임실패 |  | P | N | N | N | N
| 1 | 권정아 | AC_MA_015F | ACCEPTANCE | MATCH | ACCEPT GET | DONE |  | 사건수임 상세 - 수임완료 |  | F | N | N | N | N
| 1 | 권정아 | AC_MA_013N | ACCEPTANCE | MATCH | ISRN INFO | INPUT |  | 보험가입 |  | N
| 1 | 권정아 | AC_MA_014F | ACCEPTANCE | MATCH | COV INFO | OUTPUT |  | 보장내용 |  | F
| 1 | 권정아 | AC_MA_015F | ACCEPTANCE | MATCH | ISN FEE | OUTPUT |  | 보험료 |  | F
| 3 | 채성우 | IN_CU_001M | INFORMATION | CUST | MY INFO | DSPLY |  | 내정보 목록 |  | M
| 3 | 채성우 | IN_CU_002M | INFORMATION | CUST | BASIC INFO | OUTPUT |  | 기본정보 상세 |  | M
| 3 | 채성우 | IN_CU_003F | INFORMATION | CUST |  |  |  | 프로필 사진 업로드 |  | F
| 3 | 채성우 | IN_CU_004P | INFORMATION | CUST |  |  |  | 내정보 - 1개 초과 사진 업로드 불가 팝업 |  | P
| 3 | 채성우 | IN_CU_005M | INFORMATION | CUST | BASIC INFO | CHANGE |  | 기본정보 수정 |  | P
| 3 | 채성우 | IN_CU_015P | INFORMATION | CUST |  |  |  | 기본정보 수정 - 본인인증 완료 팝업 |  | P
| 3 | 권정아 | IN_CU_006M | INFORMATION | CUST | OFFC INFO | CHANGE |  | 사무소 정보 상세(대표법무사) |  | M
| 3 | 권정아 | IN_CU_007M | INFORMATION | CUST |  |  |  | 사무소 정보 상세(관리자) |  | M
| 3 | 권정아 | IN_CU_008M | INFORMATION | CUST |  |  |  | 사무소 정보 상세(일반) |  | M
| 3 | 권정아 | IN_CU_009B | INFORMATION | CUST |  |  |  | 사무소 전화번호 등록 |  | B
| 3 | 권정아 | IN_CU_010B | INFORMATION | CUST |  |  |  | 사무소 E-FORM ID 등록 |  | B
| 3 | 권정아 | IN_CU_013B | INFORMATION | CUST |  |  |  | 보험가입증명서 등록 |  | B | N | N | N | N
| 3 | 권정아 | IN_CU_014B | INFORMATION | CUST |  |  |  | 대표자변경 안내 |  | B | N | N | N | N
| 3 | 권정아 | IN_CU_011M | INFORMATION | CUST |  |  |  | 사무소 변경 |  | M
| 3 | 권정아 | IN_CU_012P | INFORMATION | CUST | OFFC INFO | DELETE |  | 사무소 삭제완료 |  | P
| 3 | 채성우 | IN_ME_001M | INFORMATION | MEMB | INIT | DSPLY |  | 소속직원 관리 - 직원목록 |  | M
| 3 | 채성우 | IN_ME_002B | INFORMATION | MEMB | MEMB INFO | CHECK |  | 소속직원 관리 - 직원정보 확인 및 승인 |  | B
| 3 | 채성우 | IN_ME_003B | INFORMATION |  |  |  |  | 소속직원 관리 - 운영관리자 권한 부여 |  | B
| 3 | 채성우 | IN_ME_004P | INFORMATION | MEMB |  |  |  | 소속직원 관리 - 운영관리자 권한 부여 확인 팝업 |  | P
| 3 | 채성우 | IN_ME_005B | INFORMATION | MEMB |  |  |  | 소속직원 관리 - 운영관리자 권한 해제 |  | B
| 3 | 채성우 | IN_ME_006P | INFORMATION | MEMB |  |  |  | 소속직원 관리 - 운영관리자 권한 해제 확인 팝업 |  | P
| 3 | 채성우 | IN_ME_007P | INFORMATION | MEMB | MEMB INFO | DELETE |  | 소속직원 관리 - 삭제 |  | P
| 3 | 채성우 | IN_ME_008B | INFORMATION | MEMB |  |  |  | 소속직원 관리 - 삭제(운영관리자) |  | B
| 3 | 채성우 | IN_CA_001M | INFORMATION | CANCEL | INIT | DSPLY |  | 회원탈퇴 - 탈퇴 안내 |  | M
| 3 | 채성우 | IN_CA_002P | INFORMATION | CANCEL | MEMB DROP | DONE |  | 회원탈퇴 - 탈퇴완료 팝업 |  | P
| 3 | 채성우 | IN_CA_003M | INFORMATION | CANCEL |  |  |  | 회원탈퇴 - 핀번호 확인 입력 |  | M
| 3 | 채성우 | IN_CN_001M | INFORMATION | CNTR |  |  |  | 상환금수령용계좌 - 계좌목록 |  | M
| 3 | 채성우 | IN_CN_002M | INFORMATION | CNTR |  |  |  | 상환금수령용계좌 - 계좌목록(대표/관리자) |  | M
| 3 | 채성우 | IN_CN_003M | INFORMATION | CNTR |  |  |  | 상환금수령용계좌 - 계좌없음 |  | M
| 3 | 채성우 | IN_CN_004M | INFORMATION | CNTR |  |  |  | 상환금수령용계좌 - 안내사항 |  | M
| 3 | 채성우 | IN_CN_005M | INFORMATION | CNTR |  |  |  | 상환금수령용계좌 - 계좌정보 입력 |  | M
|  |  | IN_CN_008B | INFORMATION | CNTR |  |  |  | 상환금수령용계좌 - 은행선택 |  | B
| 3 | 채성우 | IN_CN_006M | INFORMATION | CNTR |  |  |  | 상환금수령용계좌 - 확인 |  | M
| 3 | 채성우 | IN_CN_007P | INFORMATION | CNTR |  |  |  | 상환금수령용계좌 - 계좌등록 요청완료 |  | P
|  |  | MY_IS_001N | INFORMATION | ISRN |  | DSPLY |  | 보험 결제수단 - 초기화면 |  | N
|  |  | MY_IS_002P | INFORMATION | ISRN | ISRN INFO | SET |  | 보험 결제수단 - 등록 |  | P
|  |  | MY_IS_003P | INFORMATION | ISRN | ISRN INFO | DELETE |  | 보험 결제수단 - 삭제 |  | P
|  |  | MY_IS_004N | INFORMATION | ISRN | ISRN INFO | OUTPUT |  | 보험내역 |  | N
|  |  | MY_IS_005N | INFORMATION | ISRN | ISRN INFO | OUTPUT |  | 보험내역 상세 |  | N
| 3 | 채성우 | IN_ES_000M | INFORMATION | ESTM |  |  |  | 견적서 관리 메뉴(견적 안내문, 법무수수료안내용계좌) |  | M
| 3 | 채성우 | IN_ES_001M | INFORMATION | ESTM |  |  |  | 견적 안내문 - 안내문 목록 |  | M
| 3 | 채성우 | IN_ES_002M | INFORMATION | ESTM |  |  |  | 견적 안내문 - 작성 |  | M
| 3 | 채성우 | IN_ES_003M | INFORMATION | ESTM |  |  |  | 견적 안내문 - 내용 |  | M
| 3 | 채성우 | IN_ES_004M | INFORMATION | ESTM |  |  |  | 견적 안내문 - 수정 |  | M
| 3 | 채성우 | IN_ES_005P | INFORMATION | ESTM |  |  |  | 견적 안내문 - 작성 중 취소 팝업 |  | P
| 3 | 채성우 | IN_ES_006P | INFORMATION | ESTM |  |  |  | 견적 안내문 - 삭제 팝업 |  | P
| 3 | 채성우 | IN_ES_007M | INFORMATION | ESTM | ACCT |  |  | 법무 수수료 안내용 계좌 - 계좌목록 |  | M
| 3 | 채성우 | IN_ES_008M | INFORMATION | ESTM | ACCT |  |  | 법무 수수료 안내용 계좌 - 계좌목록(대표/관리자) |  | M
| 3 | 채성우 | IN_ES_009M | INFORMATION | ESTM | ACCT |  |  | 법무 수수료 안내용 계좌 - 계좌없음 |  | M
| 3 | 채성우 | IN_ES_010M | INFORMATION | ESTM | ACCT |  |  | 법무 수수료 안내용 계좌 - 계좌정보 입력 |  | M
| 3 | 채성우 | IN_ES_011M | INFORMATION | ESTM | ACCT |  |  | 법무 수수료 안내용 계좌 - 확인 및 등록 |  | M
|  |  | NO_MS_001M | NOTI | MSG |  |  |  | 알림
|  | 권정아 | MO_BO_001M | MORE | BOARD |  |  |  | 더보기-초기화면
| 4 | 권정아 | MO_BO_002M | MORE | BOARD | NOTI INFO | OUTPUT |  | 공지사항 |  | M
| 4 | 권정아 | MO_BO_007M | MORE | BOARD |  |  |  | 공지사항 - 상세내용 |  | M
| 4 | 권정아 | MO_BO_003M | MORE | BOARD | FREQ INQ | OUTPUT |  | 자주 찿는 질문 |  | M
| 5 | 권정아 | MO_BO_004M | MORE | BOARD | AUTH SECU | OUTPUT |  | 인증 및 보안 |  | M
|  |  | MO_BO_009P | MORE | BOARD |  |  |  | 생체 인증 사용 불가 팝업
|  |  | MO_BO_007M | MORE | BOARD |  |  |  | PIN 번호 입력
|  |  | MO_BO_008P | MORE | BOARD |  |  |  | PIN 번호 불일치 팝업
|  |  | MO_BO_010M | MORE | BOARD |  |  |  | PIN 번호 인증
| 5 | 권정아 | MO_MS_002M | MORE | MSG | COMM INFO | SET |  | 알림 설정 |  | M
| 5 | 권정아 | MO_MS_003M | MORE | MSG | MARK PRIVC | SET |  | 마케팅 목적 개인정보 활용동의 |  | M
| 5 | 권정아 | MO_AG_002M | MORE | AGREE | COMM INFO | OUTPUT |  | 약관 및 동의 |  | M
| 5 | 권정아 | MO_AG_003M | MORE | AGREE | PRIVC POLICY | OUTPUT |  | 개인정보 처리방침 |  | M
| 5 | 권정아 | MO_AG_004M | MORE | AGREE | SERVC POLICY | OUTPUT |  | 서비스 이용약관 |  | M
| 5 | 권정아 | MO_AG_005M | MORE | AGREE | PRIVC COLLECT | SET |  | 개인정보수집이용동의 및 제3자 제공동의 |  | M
| 5 | 권정아 | MO_AG_006M | MORE | AGREE | LOCAT SERVC |  |  | 위치기반서비스 이용약관 |  | M
공통 | 1 | 채성우 | CO_PI_001M | COMM | PIN |  |  |  | 새로운 핀번호 입력 |  | M
공통 | 1 | 채성우 | CO_PI_002M | COMM | PIN |  |  |  | 새로운 핀번호 재입력 |  | M
공통 | 1 | 채성우 | CO_PI_003P | COMM | PIN |  |  |  | 핀번호 5회 불일치 팝업 |  | P
공통 | 1 | 채성우 | CO_CO_005M | COMM | COMM |  | PROC |  | 로그인 만료 안내 |  | M | N | N | N | N
| 1 | 채성우 | CO_CO_006F | COMM | COMM |  |  |  | 사진크기 조정(원형 프레임) |  | F
공통 | 1 | 채성우 | CO_AU_001M | COMM | AUTH |  | PROC |  | 본인인증 - 개인정보 입력 |  | M | Y | Y | N | Y
공통 | 1 | 채성우 | CO_AU_002B | COMM | AUTH |  |  |  | 본인인증 - 약관 동의 |  | B
공통 | 1 | 채성우 | CO_AU_003P | COMM | AUTH |  |  |  | 본인인증 - 실명정보 확인 실패 팝업 |  | P
공통 | 1 | 채성우 | CO_AU_004M | COMM | AUTH |  | INPUT |  | 본인인증 - 인증번호 입력 |  | M | Y | Y | N | Y
공통 | 1 | 채성우 | CO_AU_005B | COMM | AUTH |  |  |  | 본인인증 - 인증번호 수신 실패에 관한 안내 |  | B
공통 | 1 | 채성우 | CO_AU_006P | COMM | AUTH |  |  |  | 본인인증 - 인증번호 재전송 팝업 |  | P
공통 | 1 | 채성우 | CO_AU_007P | COMM | AUTH |  |  |  | 본인인증 완료 팝업 |  | P
공통 | 1 | 채성우 | CO_AU_008B | COMM | AUTH |  |  |  | 본인인증 - 통신사 바텀시트 |  | B
공통 | 5 | 황혜미 | CO_CO_000P | COMM | COMM |  |  |  | 권한설정 - 위치정보 |  | P
공통 | 5 | 황혜미 | CO_CO_001P | COMM | COMM |  |  |  | 권한설정 - 전화 걸기 및 관리 |  | P
공통 | 5 | 황혜미 | CO_CO_002P | COMM | COMM |  |  |  | 권한설정 - 카메라 |  | P
공통 | 5 | 황혜미 | CO_CO_003P | COMM | COMM | STRG INFO | SET |  | 권한설정 - 사진 및 미디어 |  | P
공통 | 1 | 황혜미 | CO_CO_004F | COMM | COMM | PIC | SET |  | 이미지 크게 보기 |  | F | Y | Y | N | N
to-be 화면 ID 리스트에서 필요한 필드
- 대분류 : 메뉴 리스트 참고(파란색 + 튜토리얼/회원가입)
- 화면명: 화면 제목에 표시할 텍스트. 화면 타이틀이 없는 경우 비워두고, 화면 ID를 설정할 때 'FFFF' 이런 식으로 규칙을 정하여 해당 코드 적용
- 업무명 : 화면명이 동일한 경우, 해당 화면에서 이루어지는 업무명 (동일한 화면명이 없을 경우 비워두기)
- 권한 체크 여부 : 해당 페이지에서 권한 체크가 필요한 경우
- 허용 권한 설정 : 해당 페이지에 접속 가능한 권한 정보
화면 ID 설정 규칙
-화면 ID는 unique 한 값
-화면 ID = 화면 Category(2자리) + 대분류(2자리) + 숫자3자리(소분류 1자리 + seq) + 디자인 타입(1자리)
-화면제목에 표시할 텍스트가 없거나, 화면타이틀이 없는 경우 초기화면으로 표시
-공통화면의 경우 화면 카테고리 / 대분류 : COMM 으로 작성
디자인 타입
-MAIN : M
-FULL POPUP : F
-POPUP : P
-BOTTOM SHEET : B
요청
비회원
-비회원: Y